## 项目规划表
东南大学05组智能聊天机器人项目计划表
在右侧选择要突出显示的周期。描述图表的图例如下所示。 | [5 empty] | 周期突出显示： | 1 |  |  | 计划工期 | [5 empty] | 实际开始时间 |  |  |  |  | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [7 empty] | 完成（超出计划）百分比
活动 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 完成百分比 | 周期
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
编写登录界面 | 李勃帆 | 1 | 1 | 1 |  | 10%
编写注册界面 | 李勃帆 | 1 | 1 | 1 |  | 10%
编写主界面 | 朱云天 | 1 | 3 | 3 |  | 0%
编写聊天 | 项桂巳雨 | 1 | 3 | 3 |  | 0%
编写设置界面 | 赵君亮 | 1 | 1 | 1 |  | 0%
编写排行榜界面 | 李勃帆 | 2 | 2 | 2 |  | 0%
编写关于我们界面 | 李勃帆 | 2 | 2 | 2 |  | 0%
编写欢迎界面 | 赵君亮 | 2 | 1 | 1 |  | 0%
编写记录界面 | 朱云天 | 3 | 2 | 2 |  | 0%
编写模型界面 | 项桂巳雨 | 3 | 2 | 2 |  | 0%
编写个人信息界面 | 赵君亮 | 6 | 4 | 2 |  | 0%
编写机器人培训模块 | 朱云天 | 6 | 6 | 3 |  | 0%
编写数据管理模块 | 项桂巳雨 | 6 | 4 | 3 |  | 0%
编写通信模块 | 赵君亮 | 6 | 6 | 6 |  | 0%
产品推广 | 赵君亮 | 13 | 1 | 1 |  | 0%
答辩准备工作 | 朱云天 | 13 | 2 | 1 |  | 0%